## OPERAÇÕES
INÍCIO | FIM | OPERAÇÃO | HOTEL | STATUS | % PRONTO | VOUCHER ATÉ | ALERTA | Conferência de cadastro | Ficha técnica solicitada | Ficha técnica respondida | Mapa de quartos conferido | Cardápio recebido | Hosp. de equipe antes | Casos da saúde | Room list liberado | Template comissão | Logística dos transportes | Cadastro dos transportes | Voucher | Envio das listas de transp. | Manutenção room list | Rooming PRFs | Rooming extras | Enviado para o hotel | No show | Fechamento
2026-09-29 | 2026-10-02 | ALEXÂNIA | TAUÁ ALEXÂNIA | Em preparação | 0% | 2026-09-22 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 2026-10-04 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-09-24 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 2026-10-07 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-09-27 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 2026-10-08 | MALAI MANSO | MALAI MANSO RESORT | Em preparação | 0% | 2026-09-28 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 2026-10-08 | MED LAKE | MED LAKE PARADISE | Em preparação | 0% | 2026-09-28 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 2026-10-10 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-09-30 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 2026-10-13 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-10-03 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 2026-10-15 | MED LAKE | MED LAKE PARADISE | Em preparação | 0% | 2026-10-05 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 2026-10-16 | CAMP CERRADO | VILA VELUTTI | Em preparação | 0% | 2026-10-06 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 2026-10-16 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-10-06 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 2026-10-19 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-10-09 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 2026-10-21 | FAZZENDA PARK | FAZZENDA PARK RESORT | Em preparação | 0% | 2026-10-11 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 2026-10-22 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-10-12 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 2026-10-25 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-10-15 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 2026-10-25 | NOVOTEL | NOVOTEL ITU | Em preparação | 0% | 2026-10-15 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 2026-10-28 | NOVOTEL | NOVOTEL ITU | Em preparação | 0% | 2026-10-18 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 2026-10-29 | CAETÉ | TAUÁ CAETÉ | Em preparação | 0% | 2026-10-19 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 2026-10-29 | FORFUN SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-10-20 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 2026-10-31 | FORFUN SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-10-22 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 2026-11-02 | FORFUN SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-10-24 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 2026-11-05 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-10-26 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 2026-11-06 | BEACH PARK | SUÍTES BEACH PARK | Em preparação | 0% | 2026-10-27 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 2026-11-06 | VG ANGRA | VILA GALÉ ANGRA | Em preparação | 0% | 2026-10-27 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 2026-11-08 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-10-29 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 2026-11-09 | BEACH PARK | SUÍTES BEACH PARK | Em preparação | 0% | 2026-10-30 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 2026-11-11 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-11-01 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 2026-11-13 | PRATAGY | PRATAGY BEACH RESORT | Em preparação | 0% | 2026-11-03 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 2026-11-14 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-11-04 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 2026-11-17 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-11-07 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 2026-11-25 | CAMP SUL | CALDAS DA IMPERATRIZ | Em preparação | 0% | 2026-11-16 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 2026-11-25 | LE CANTON | LE CANTON | Em preparação | 0% | 2026-11-16 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 2026-11-27 | LE CANTON | LE CANTON | Em preparação | 0% | 2026-11-18 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 2026-12-02 | FORFUN SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-11-23 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 2026-12-03 | MED LAKE | MED LAKE PARADISE | Em preparação | 0% | 2026-11-23 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 2026-12-04 | FORFUN SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-11-25 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 2026-12-06 | FORFUN SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-11-27 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 2026-12-09 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-11-29 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 2026-12-10 | CAETÉ | TAUÁ CAETÉ | Em preparação | 0% | 2026-11-30 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 2026-12-13 | FLORIPA | FLORIPA | Em preparação | 0% | 2026-12-01 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 2026-12-12 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-12-02 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 2026-12-15 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-12-05 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 2026-12-16 | MED LAKE | MED LAKE PARADISE | Em preparação | 0% | 2026-12-06 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 2026-12-17 | VG ANGRA | VILA GALÉ ANGRA | Em preparação | 0% | 2026-12-07 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 2026-12-18 | CAMP SP | ITAPURA | Em preparação | 0% | 2026-12-08 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 2026-12-18 | MED RIO | MED RIO DAS PEDRAS | Em preparação | 0% | 2026-12-08 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 2026-12-20 | NOVOTEL | NOVOTEL ITU | Em preparação | 0% | 2026-12-10 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Formulas:
STATUS = IF(F2=1,"Concluída",IF([Voucher]=TRUE,IF(TODAY()>[FIM],"Pós-viagem","Voucher enviado"),IF(TODAY()>[FIM],"Atrasada","Em preparação")))
VOUCHER ATÉ = [INÍCIO]-7
ALERTA = IF([Voucher]=TRUE,"",IF(TODAY()>[VOUCHER ATÉ],"VOUCHER ATRASADO",IF(TODAY()>=[VOUCHER ATÉ]-7,"Voucher em "&([VOUCHER ATÉ]-TODAY())&" dias","")))

## PAINEL
Painel da operação
Tudo aqui se calcula sozinho a partir da aba OPERAÇÕES. Não digite nada nesta aba.
Operações no calendário |  | Voucher atrasado |  | Voucher vence em 7 dias |  | Checklist completo
46 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Progresso por operação | [6 empty] | Onde o time está parado
OPERAÇÃO | PERÍODO | PROGRESSO | % | STATUS | ALERTA |  | ETAPA | FASE | FEITAS | FALTAM
ALEXÂNIA | 29/09 a 02/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Conferência de cadastro | Pré-voucher | 0 | 46
CAMP SP | 01/10 a 04/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Ficha técnica solicitada | Pré-voucher | 0 | 46
CAMP SP | 04/10 a 07/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Ficha técnica respondida | Pré-voucher | 0 | 46
MALAI MANSO | 05/10 a 08/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Mapa de quartos conferido | Pré-voucher | 0 | 46
MED LAKE | 05/10 a 08/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Cardápio recebido | Pré-voucher | 0 | 46
CAMP SP | 07/10 a 10/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Hosp. de equipe antes | Pré-voucher | 0 | 46
CAMP SP | 10/10 a 13/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Casos da saúde | Pré-voucher | 0 | 46
MED LAKE | 12/10 a 15/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Room list liberado | Pré-voucher | 0 | 46
CAMP CERRADO | 13/10 a 16/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Template comissão | Pré-voucher | 0 | 46
CAMP SP | 13/10 a 16/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Logística dos transportes | Pré-voucher | 0 | 46
CAMP SP | 16/10 a 19/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Cadastro dos transportes | Pré-voucher | 0 | 46
FAZZENDA PARK | 18/10 a 21/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Voucher | Pré-voucher | 0 | 46
CAMP SP | 19/10 a 22/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Envio das listas de transp. | Pós-voucher | 0 | 46
CAMP SP | 22/10 a 25/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Manutenção room list | Pós-voucher | 0 | 46
NOVOTEL | 22/10 a 25/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Rooming PRFs | Pós-voucher | 0 | 46
NOVOTEL | 25/10 a 28/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Rooming extras | Pós-voucher | 0 | 46
CAETÉ | 26/10 a 29/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Enviado para o hotel | Pós-voucher | 0 | 46
FORFUN SP | 27/10 a 29/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | No show | Pós-voucher | 0 | 46
FORFUN SP | 29/10 a 31/10 | ···················· | 0% | Em preparação |  |  | Fechamento | Pós-voucher | 0 | 46
FORFUN SP | 31/10 a 02/11 | ···················· | 0% | Em preparação
CAMP SP | 02/11 a 05/11 | ···················· | 0% | Em preparação
BEACH PARK | 03/11 a 06/11 | ···················· | 0% | Em preparação
VG ANGRA | 03/11 a 06/11 | ···················· | 0% | Em preparação
CAMP SP | 05/11 a 08/11 | ···················· | 0% | Em preparação
BEACH PARK | 06/11 a 09/11 | ···················· | 0% | Em preparação
CAMP SP | 08/11 a 11/11 | ···················· | 0% | Em preparação
PRATAGY | 10/11 a 13/11 | ···················· | 0% | Em preparação
CAMP SP | 11/11 a 14/11 | ···················· | 0% | Em preparação
CAMP SP | 14/11 a 17/11 | ···················· | 0% | Em preparação
CAMP SUL | 23/11 a 25/11 | ···················· | 0% | Em preparação
LE CANTON | 23/11 a 25/11 | ···················· | 0% | Em preparação
LE CANTON | 25/11 a 27/11 | ···················· | 0% | Em preparação
FORFUN SP | 30/11 a 02/12 | ···················· | 0% | Em preparação
MED LAKE | 30/11 a 03/12 | ···················· | 0% | Em preparação
FORFUN SP | 02/12 a 04/12 | ···················· | 0% | Em preparação
FORFUN SP | 04/12 a 06/12 | ···················· | 0% | Em preparação
CAMP SP | 06/12 a 09/12 | ···················· | 0% | Em preparação
CAETÉ | 07/12 a 10/12 | ···················· | 0% | Em preparação
FLORIPA | 08/12 a 13/12 | ···················· | 0% | Em preparação
CAMP SP | 09/12 a 12/12 | ···················· | 0% | Em preparação
CAMP SP | 12/12 a 15/12 | ···················· | 0% | Em preparação
MED LAKE | 13/12 a 16/12 | ···················· | 0% | Em preparação
VG ANGRA | 14/12 a 17/12 | ···················· | 0% | Em preparação
CAMP SP | 15/12 a 18/12 | ···················· | 0% | Em preparação
MED RIO | 15/12 a 18/12 | ···················· | 0% | Em preparação
NOVOTEL | 17/12 a 20/12 | ···················· | 0% | Em preparação

## ETAPAS
As etapas do processo
Referência. A ordem aqui é a ordem das colunas na aba OPERAÇÕES.
# | ETAPA | FASE | PRAZO
1 | Conferência de cadastro | Pré-voucher | sem prazo definido
2 | Ficha técnica solicitada | Pré-voucher | sem prazo definido
3 | Ficha técnica respondida | Pré-voucher | sem prazo definido
4 | Mapa de quartos conferido | Pré-voucher | sem prazo definido
5 | Cardápio recebido | Pré-voucher | sem prazo definido
6 | Hosp. de equipe antes | Pré-voucher | sem prazo definido
7 | Casos da saúde | Pré-voucher | sem prazo definido
8 | Room list liberado | Pré-voucher | sem prazo definido
9 | Template comissão | Pré-voucher | sem prazo definido
10 | Logística dos transportes | Pré-voucher | sem prazo definido
11 | Cadastro dos transportes | Pré-voucher | sem prazo definido
12 | Voucher | Pré-voucher | 7 dias antes da viagem
13 | Envio das listas de transp. | Pós-voucher | sem prazo definido
14 | Manutenção room list | Pós-voucher | sem prazo definido
15 | Rooming PRFs | Pós-voucher | sem prazo definido
16 | Rooming extras | Pós-voucher | sem prazo definido
17 | Enviado para o hotel | Pós-voucher | sem prazo definido
18 | No show | Pós-voucher | sem prazo definido
19 | Fechamento | Pós-voucher | sem prazo definido

## COMO USAR
Como usar esta planilha
O que você preenche
Só as caixinhas das 19 etapas, na aba OPERAÇÕES — as colunas com o nome girado.
Marque quando a tarefa estiver de fato pronta. Qualquer pessoa da equipe pode marcar.
O que se calcula sozinho
STATUS, % PRONTO, VOUCHER ATÉ e ALERTA. Não digite nada nessas quatro colunas.
A aba PAINEL inteira. Ela lê a aba OPERAÇÕES e se atualiza a cada caixa marcada.
O alerta do voucher
VOUCHER ATÉ é a data de início menos 7 dias — a regra de uma semana antes.
ALERTA fica amarelo na semana que antecede o prazo e vermelho quando passa dele.
Marcou a caixa do Voucher, o alerta some sozinho.
Operação nova
Insira uma linha no fim da aba OPERAÇÕES, preencha INÍCIO, FIM, OPERAÇÃO e HOTEL,
e arraste as fórmulas das colunas E a H da linha de cima. O painel já a inclui.
Duas coisas que a planilha não faz sozinha
1. Não registra quem marcou nem quando — uma caixa marcada é só VERDADEIRO.
2. Não avisa ninguém: o alerta aparece na tela, mas não manda e-mail nem mensagem.
As duas se resolvem com o script do arquivo "registro-automatico.gs", se você subir
esta planilha para o Google Sheets. As instruções estão dentro do próprio arquivo.
Datas
A planilha original não trazia o ano. Foi assumido 2026 nas 46 operações importadas.